## Risikomatrix
Nr | Risiko | Beschreibung | Verantwortlich | Stakeholder | Kosten | Auswirkung | Wahrscheinlichkeit | Maßnahmen
1 | Datenschutz-, DSGVO- & Aufzeichnungshürden | Aufnahmen enthalten Stimmen von Teilnehmenden. Ohne saubere Einwilligung darf nicht aufgezeichnet/verarbeitet werden. | Projektteam | Trainer/Dozenten, Teilnehmende, Datenschutz-Aufsichtsbehörde | 7000 | Hoch: Produkt darf ggf. nicht genutzt werden; Bußgeldrisiko und Vertrauensverlust | 85% | Vorgefertigte Einwilligungstexte, gezielte Sprachtrennung (nur Stimme des Vortragenden verarbeiten)
2 | Audioqualität | Schlechte Mikrofone, Hall oder Störgeräusche führen zu fehlerhaften Transkripten und damit zu falschen Skripten/Quizfragen. | BE-Team | Trainer/Dozenten,Teilnehmende | 4605.52 | Mittel bis hoch: Output unbrauchbar, Kunden verlieren Vertrauen und kündigen | 75% | Audio-Preprocessing & Rauschfilter
3 | Unkontrollierter Token-Verbrauch (LLM-Loops) | Fehlerhafte Wiederholungsschleifen rufen das Sprachmodell immer wieder auf und erzeugen hohe API-Kosten. | Projektteam | Projektteam, Investoren | 2229.12 | Mittel: unerwartet hohe API-Rechnung, Budget/Runway schrumpft | 45% | Strikte Retry-Limits im Code
4 | Saisonaler Churn durch Semesterpausen | In der vorlesungsfreien Zeit brauchen Dozenten das Tool nicht und kündigen oder pausieren das Abo. | PM/PO | Dozenten | 807.36 | Mittel: Umsatzeinbruch in den Pausen, schwankender Cashflow | 60% | Integrierter Pausen-Modus, attraktive Jahrestarife
5 | Fehlende Nutzerakzeptanz seitens der Studierenden | Studierende/Teilnehmende nutzen Skript und Quiz nicht (z. B. wegen Registrierungshürden). Dann sieht der Dozent keinen Nutzen. | UI/UX, FE-Team und PO | Studierende/Teilnehmende, Trainer/Dozenten (Kunden) | 1513.8 | Mittel: geringer Mehrwert für Kunden, Kündigungen | 35% | Keine Accounts erforderlich, Zugang per QR-Code
6 | Nice-to-Have-Dilemma & fehlender direkter Anreiz | Ohne klaren Nutzen fehlt die Zahlungsbereitschaft. | Projektteam | Trainer/Dozenten (Kunden), Auftraggeber/HR-Abteilungen | 1816.56 | Hoch: zu wenig zahlende Kunden, Geschäftsmodell trägt nicht | 75% | Wirkungsreport für die HR-Abteilung, Export von Fragensets & Skripten
Note on F2: Berechnung mit den Annahmen im Blatt 'Annahmen & Quellen'. Geschätzter Schaden im 1. Jahr.
Note on F3: Berechnung mit den Annahmen im Blatt 'Annahmen & Quellen'. Geschätzter Schaden im 1. Jahr.
Note on F4: Berechnung mit den Annahmen im Blatt 'Annahmen & Quellen'. Geschätzter Schaden im 1. Jahr.
Note on F5: Berechnung mit den Annahmen im Blatt 'Annahmen & Quellen'. Geschätzter Schaden im 1. Jahr.
Note on F6: Berechnung mit den Annahmen im Blatt 'Annahmen & Quellen'. Geschätzter Schaden im 1. Jahr.
Note on F7: Berechnung mit den Annahmen im Blatt 'Annahmen & Quellen'. Geschätzter Schaden im 1. Jahr.

## Annahmen & Quellen
Annahmen & Quellen zur Risikomatrix
Blaue Zahlen = Annahmen
Nr | Parameter | Wert | Einheit | Quelle / Begründung | Genutzt für Risiko
1 | Interner Tagessatz Entwicklung | 400 | €/Tag | Eigene Annahme des Teams (kalkulatorischer Tagessatz für Entwicklungszeit). | 1, 2
2 | Externe Datenschutz-Rechtsberatung (Einwilligungstexte, AV-Vertrag) | 3000 | € einmalig | Eigene Annahme | 1
3 | Entwicklertage Umbau Einwilligung & Sprachtrennung | 10 | Tage | Eigene Annahme (Maßnahme aus Folie 'Projektrisiken'). | 1
4 | Planungsbasis: zahlende Nutzer im 1. Jahr | 17.4 | Nutzer | Eigene Annahme: Planungsgröße (SOM) | 2, 4, 5, 6
5 | Abo-Preis pro Nutzer | 29 | €/Monat | Eigene Annahme, laut Start-up-Plan ist der Preis noch offen. | 2, 4, 5, 6
6 | Entwicklertage Audio-Preprocessing & Rauschfilter | 10 | Tage | Eigene Annahme (Maßnahme aus Folie 'Projektrisiken'). | 2
7 | Anteil Kunden, die wegen schlechter Transkripte kündigen | 10% | % | Eigene Annahme. | 2
8 | Kosten pro LLM-Aufruf (100K Input- / 20K Output-Token, Claude Sonnet 4.6) | 0.6 | USD/Aufruf | anotherwrapper.com/tools/llm-pricing/claude-sonnet-4-6 (Stand 04.09.2026): 3 $/Mio. Input, 15 $/Mio. Output, typische 100K/20K-Anfrage ≈ 0,60 $. Offizielle Preisliste: platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing | 3
9 | LLM-Aufrufe pro Stunde in einer Endlosschleife | 360 | Aufrufe/h | Eigene Annahme (1 Aufruf alle 10 Sekunden). | 3
10 | Stunden, bis die Schleife bemerkt wird | 12 | h | Eigene Annahme (z. B. über Nacht, ohne Monitoring). | 3
11 | Wechselkurs USD → EUR | 0.86 | € je $ | Eigene Annahme | 3
12 | Anteil Kunden, die in der Semesterpause pausieren/kündigen | 40% | % | Eigene Annahme. | 4
13 | Monate pro Semesterpause | 2 | Monate | karrierebibel.de/semesterferien: vorlesungsfreie Zeit dauert in der Regel 6–8 Wochen (≈ 2 Monate). | 4
14 | Semesterpausen pro Jahr | 2 | Anzahl | uni-regensburg.de (Semesterkalender): Studienjahr besteht aus Winter- und Sommersemester, jeweils mit vorlesungsfreier Zeit. | 4
15 | Anteil Kunden verloren durch fehlende Akzeptanz der Studierenden | 25% | % | Eigene Annahme. | 5
16 | Anteil Kunden ohne Zahlungsbereitschaft (Nice-to-have) | 30% | % | Eigene Annahme. | 6
Zusatzinfos (nicht in die Kosten eingerechnet)
| Max. DSGVO-Bußgeld | bis 20 Mio. € oder 4 % des weltweiten Jahresumsatzes (der höhere Wert gilt) |  | Art. 83 Abs. 5 DSGVO – gesellschaft-datenschutz.de/dsgvo/art-83-dsgvo/. Extremfall, daher nicht in 'Kosten' eingerechnet.
| Transkriptionskosten (Neuverarbeitung bei Audio-Problemen) | ca. 0,003–0,006 USD pro Audiominute |  | costbench.com/software/ai-transcription-apis/openai-whisper/ (Stand März 2026). Neuverarbeitung ist also billig , die Hauptkosten bei Risiko 2 sind Entwicklung + Kundenverlust.
| Wie wurde die Wahrscheinlichkeit bestimmt? | Gering ≈ 10–30 %, Mittel ≈ 31–60 %, Hoch ≈ 61–90 % |  | Abgeleitet aus der Position des Risikos in euren Matrix-Folien (Achse 'Eintrittswahrscheinlichkeit'). Prozentwerte sind Einschätzung des Teams, keine gemessenen Daten.
| Was bedeutet 'Kosten'? | Geschätzter Schaden im 1. Jahr, falls das Risiko eintritt |  | Formel steht in jeder Kosten-Zelle der Risikomatrix (Zelle anklicken).