## Risikoliste
Risikomanagement
Projektname: | Integration der Viskositätsindex-Berechnung in die Grease App |  |  |  | Datum: | 10.05.2026
Verantwortliche: | Duong, Thi Quynh Nhi
Risiko | Beschreibung | Auswirkung (Impact) | Wahrscheinlichkeit | Strategie | Maßnahmen | Kosten
Falsche VI-Berechnung (ASTM-Verstoß) | Berechnungslogik weicht von der ASTM-D2270-Norm ab; Tabellenwerte oder Formeln sind fehlerhaft umgesetzt. | Falsche VI-Werte werden ausgegeben; Anwender treffen falsche Schmierstoffentscheidungen, Reputationsschaden für Schaeffler. (Hoch) | 30 % (Mittel) | Vermindern | Berechnungslogik systematisch gegen ASTM-Referenzwerte testen, fachliches Review durch Smart Lubrication, Unit-Tests mit Tabellenwerten der Norm. | 3 PT
Verzögerung durch Fachklärung Smart Lubrication | Rückfragen zur ASTM-Norm an die Abteilung Smart Lubrication werden nicht zeitnah beantwortet, da diese organisatorisch nicht direkt eingebunden ist. | Verzögerung im Sprint, Berechnungslogik kann nicht abschließend verifiziert werden. (Mittel) | 40 % (Mittel) | Vermindern | Fragen frühzeitig sammeln und gebündelt stellen, feste Rückfragetermine vereinbaren, parallel Dokumentation selbst studieren. | 1 PT
Anforderungsänderungen während Sprint | Stakeholder bringen während laufender Sprints neue Anforderungen ein, die das Sprint-Ziel verändern. | Sprint-Ziel kann nicht erreicht werden, Mehraufwand und Demotivation im Team. (Mittel) | 50 % (Mittel) | Vermindern | Klare Sprint-Ziele im Sprint Planning, neue Anforderungen ins Backlog statt in den laufenden Sprint, Product Owner als Gatekeeper. | 1 PT
Schnittstellenkonflikt mit Grease App | Die Integration des VI-Rechners verursacht Konflikte mit bestehenden Modulen oder dem Routing der Grease App. | Bestehende Funktionen der Grease App brechen, Rollout muss verschoben werden. (Hoch) | 20 % (Niedrig) | Vermindern | Umsetzung als modulare Standalone-Komponente, frühzeitige Integrationstests, Code-Review durch erfahrene Teamkollegen. | 2 PT
Akzeptanzprobleme bei Endnutzern | Endnutzer empfinden die Eingabemaske als unintuitiv oder die Darstellung als unpassend für den Anwendungskontext. | Feature wird nicht genutzt, User Story bleibt unerfüllt, Nacharbeiten nach Rollout erforderlich. (Mittel) | 30 % (Mittel) | Vermindern | Frühe UX-Reviews mit dem UX-Designer, iteratives Feedback in jedem Sprint Review, Umsetzung als Dialog statt komplexer Seite. | 2 PT
Ausfall der Verfasserin (Krankheit) | Da nur eine Person das Feature umsetzt, führt ein längerer Krankheitsfall zur Stagnation der Entwicklung. | Vollständiger Stopp der Entwicklung, Termin am 25.08.2025 gefährdet. (Hoch) | 15 % (Niedrig) | Akzeptieren | Code regelmäßig pushen, Dokumentation laufend aktuell halten, Pufferzeit im Projektplan einplanen. | 1 PT
Skalen-Erläuterung
Wahrscheinlichkeit: | Niedrig (< 30 %) – Mittel (30 – 60 %) – Hoch (> 60 %)
Auswirkung: | Niedrig (geringer Einfluss, intern lösbar) – Mittel (Sprint-Ziel gefährdet) – Hoch (Projektabschluss gefährdet)
Strategie: | Vermeiden – Vermindern – Übertragen – Akzeptieren
Kosten: | Aufwand der Maßnahme in Personentagen (PT)

## Risikomatrix
Risikomatrix
Einordnung der Risiken nach Wahrscheinlichkeit und Auswirkung
Wahrscheinlichkeit
|  | Niedrig (< 30 %) | Mittel (30 – 60 %) | Hoch (> 60 %)
Auswirkung | Hoch | Schnittstellenkonflikt Ausfall Verfasserin | Falsche VI-Berechnung
| Mittel |  | Verzögerung Fachklärung Anforderungsänderungen Akzeptanzprobleme
Niedrig
Risikobewertung:
Niedriges Risiko
Mittleres Risiko
Hohes Risiko