## Stakeholder Analyse
Stakeholder-Analyse
Projektname: | Integration der Viskositätsindex-Berechnung in die Grease App |  |  |  |  | Datum: | 10.05.2026
Verantwortliche: | Duong, Thi Quynh Nhi
Stakeholder | Beschreibung / Ziele / Interessen | Einstellung zum Projekt |  | Einfluss des Stakeholders |  | Beeinflussbarkeit des Stakeholders |  | Gewichtung | Maßnahmen
|  | Wert | Bemerkungen | Wert | Bemerkungen | Wert | Bemerkungen
Duong, Thi Quynh Nhi (Verfasserin / Entwicklerin Praxisphase) | Eigenständige Entwicklung des VI-Rechners als Feature der Grease App im Rahmen der Praxisphase | Sehr Positiv (1) | Treibt das Projekt aktiv voran, hat persönliches Interesse am Projekterfolg | Hoch (5) | Entwickelt das Feature operativ und trifft tägliche Detailentscheidungen | Hoch (4) | Eigene Person, voll steuerbar | 10 | Eigenes Zeit- und Aufwandsmanagement, Reflexion in Retrospektiven, regelmäßige Abstimmung mit Betreuer
Krause, Robert (Product Owner Grease App) | Verantwortet die Produktstrategie der Grease App und priorisiert das Backlog | Sehr Positiv (1) | Auftraggeber des Features, will die Funktionslücke gegenüber Wettbewerber-Tools schließen | Hoch (5) | Entscheidet über Backlog-Priorisierung und finale Akzeptanz / Rollout | Mittel (3) | Erreichbar in Sprint Planning und Sprint Review, hat aber eigene strategische Vorgaben | 9 | Regelmäßige Abstimmung im Sprint Planning und Sprint Review, kontinuierliche Backlog-Pflege
Loehner, Fabian (UX-Designer) | Verantwortlich für das Design und die Benutzerfreundlichkeit der Grease App | Positiv (2) | Unterstützt das Projekt, gibt aktiv Design- und UX-Feedback | Mittel (3) | Beeinflusst UX-Entscheidungen wie Dialog vs. eigene Seite, jedoch keine funktionalen Entscheidungen | Hoch (4) | Direkter Austausch jederzeit möglich, schneller Feedback-Fluss | 9 | Frühzeitige Einbindung bei Designentscheidungen, iteratives UX-Feedback in jedem Sprint
Vogel, Moritz (Frontend-Entwickler / betrieblicher Betreuer) | Frontend-Entwickler im Grease-App-Team und betrieblicher Betreuer der Verfasserin | Sehr Positiv (1) | Doppelrolle als Mentor und Teamkollege, will den Erfolg der Praxisphase sichern | Hoch (5) | Beeinflusst technische Entscheidungen und Bewertung der Praxisphase | Hoch (4) | Täglicher Kontakt, direkter Ansprechpartner | 10 | Tägliche Abstimmung im Daily Stand-up, Pair Programming bei Bedarf, regelmäßige Feedbackgespräche
Berndt, Christian (Fullstack-Entwickler) | Fullstack-Entwickler im Team, unterstützt bei technischen Implementierungsfragen | Positiv (2) | Kollegial und hilfsbereit, an einem stabilen Ergebnis interessiert | Mittel (3) | Hilft bei spezifischen Themen wie Validierungslogik, kein direkter Entscheider | Hoch (4) | Teamkollege, jederzeit erreichbar | 9 | Gezielte Anfragen bei Implementierungsfragen, Code Review der Validierungslogik
Grzegorzewski, Damian (Software-Entwickler) | Verantwortlich für Test, Merge und Deployment des Features in die Grease App | Positiv (2) | Unterstützt das Projekt im Bereich Testing und Auslieferung | Mittel (3) | Wichtig in Test- und Deploy-Phase, sonst weniger aktiv beteiligt | Mittel (3) | Teamkollege mit eigenem Workflow, Abhängigkeit von Pipeline und Test-Slots | 8 | Frühzeitige Übergabe des Codes für Test und Deploy, klare Dokumentation der Komponente
Ascenco, Bruno (Product Sales Smart Lubrication) | Fachexperte aus dem Bereich Smart Lubrication, hat Dokumentation zur ASTM-D2270-Norm bereitgestellt | Positiv (2) | Unterstützt das Projekt durch Bereitstellung fachlicher Dokumente | Groß (4) | Fachlicher Input ist entscheidend für die Korrektheit der VI-Berechnung nach ASTM-Norm | Mittel (3) | Andere Abteilung, terminabhängig erreichbar | 9 | Dokumenten- und Wissenstransfer zur ASTM-D2270-Norm, Rückfragen-Termine bei Bedarf
Zuercher, Manuel (Advanced Materials) | Fachexperte aus dem Bereich Advanced Materials, gibt fachliches Feedback zum Thema Viskositätsindex | Positiv (2) | Unterstützt das Projekt durch fachliches Review und Feedback | Mittel (3) | Reviewer mit fachlicher Stimme im Sprint Review | Mittel (3) | Andere Abteilung, eingeschränkter Kontakt außerhalb der Reviews | 8 | Fachliches Review im Sprint Review, gezielte Validierung der Berechnungslogik gegen ASTM-Norm
Skalen-Erläuterung
Einstellung: | Sehr Positiv (1) – Positiv (2) – Neutral (3) – Negativ (4)
Einfluss: | Klein (1) – Klein (2) – Mittel (3) – Groß (4) – Hoch (5)
Beeinflussbarkeit: | Gering (1) – Gering (2) – Mittel (3) – Hoch (4)
Gewichtung: | Niedrig (≤ 5) – Mittel (6 – 9) – Hoch (≥ 10) — Summe der drei Skalen