## Projektplan
Projektplan – Integration der Viskositätsindex-Berechnung in die Grease App
Projektdauer: 12.05.2025 – 25.08.2025 (15 Wochen / 6 Sprints à 2 Wochen + Initialisierung + Puffer)
[6 empty] | May 2025 | [19 empty] | June 2025 | [29 empty] | July 2025 | [30 empty] | August 2025
[6 empty] | KW 20 | [6 empty] | KW 21 | [6 empty] | KW 22 | [6 empty] | KW 23 | [6 empty] | KW 24 | [6 empty] | KW 25 | [6 empty] | KW 26 | [6 empty] | KW 27 | [6 empty] | KW 28 | [6 empty] | KW 29 | [6 empty] | KW 30 | [6 empty] | KW 31 | [6 empty] | KW 32 | [6 empty] | KW 33 | [6 empty] | KW 34 | [6 empty] | KW 35
[6 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
WBS | Arbeitspaket | Start | Ende | Dauer (Tage) | Vorgänger
1 | Phase 0 – Projektinitialisierung | 12.05.2025 | 18.05.2025 | 7 | – | bar: KW 20 12 to KW 20 18
1.1 | Kick-off mit Product Owner | 12.05.2025 | 13.05.2025 | 2 | – | bar: KW 20 12 to KW 20 13
1.2 | ASTM-D2270-Dokumente von Smart Lubrication | 13.05.2025 | 15.05.2025 | 3 | 1.1 | bar: KW 20 13 to KW 20 15
1.3 | Anforderungsklärung & Backlog-Erstellung | 15.05.2025 | 18.05.2025 | 4 | 1.2 | bar: KW 20 15 to KW 20 18
M1 | Meilenstein: Anforderungen geklärt | 18.05.2025 | 18.05.2025 | – | 1.3 | bar: KW 20 18
2 | Sprint 1 – Setup & Architektur | 19.05.2025 | 01.06.2025 | 14 | 1 | bar: KW 21 19 to KW 22 1
2.1 | Sprint Planning | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 1 | 1 | bar: KW 21 19
2.2 | Standalone-Komponente anlegen | 19.05.2025 | 23.05.2025 | 5 | 2.1 | bar: KW 21 19 to KW 21 23
2.3 | Routing in Grease App prüfen | 21.05.2025 | 25.05.2025 | 5 | 2.1 | bar: KW 21 21 to KW 21 25
2.4 | ASTM-Norm einlesen & Tabellenwerte aufbereiten | 23.05.2025 | 30.05.2025 | 8 | 2.2 | bar: KW 21 23 to KW 22 30
2.5 | Sprint Review 1 + Live-Demo | 30.05.2025 | 30.05.2025 | 1 | 2.4 | bar: KW 22 30
2.6 | Retrospektive Sprint 1 | 30.05.2025 | 01.06.2025 | 3 | 2.5 | bar: KW 22 30 to KW 22 1
M2 | Meilenstein: Architektur steht | 01.06.2025 | 01.06.2025 | – | 2.5 | bar: KW 22 1
3 | Sprint 2 – Berechnungslogik | 02.06.2025 | 15.06.2025 | 14 | 2 | bar: KW 23 2 to KW 24 15
3.1 | Sprint Planning | 02.06.2025 | 02.06.2025 | 1 | 2 | bar: KW 23 2
3.2 | VI-Formel implementieren (v100 > 70) | 02.06.2025 | 06.06.2025 | 5 | 3.1 | bar: KW 23 2 to KW 23 6
3.3 | Tabellenwerte einbinden (v100 ≤ 70) | 06.06.2025 | 11.06.2025 | 6 | 3.2 | bar: KW 23 6 to KW 24 11
3.4 | Edge Cases & Grenzwerte | 11.06.2025 | 13.06.2025 | 3 | 3.3 | bar: KW 24 11 to KW 24 13
3.5 | Sprint Review 2 + Live-Demo | 13.06.2025 | 13.06.2025 | 1 | 3.4 | bar: KW 24 13
3.6 | Retrospektive Sprint 2 | 13.06.2025 | 15.06.2025 | 3 | 3.5 | bar: KW 24 13 to KW 24 15
M3 | Meilenstein: Berechnung funktioniert | 15.06.2025 | 15.06.2025 | – | 3.5 | bar: KW 24 15
4 | Sprint 3 – Eingabeformular & Validierung | 16.06.2025 | 29.06.2025 | 14 | 3 | bar: KW 25 16 to KW 26 29
4.1 | Sprint Planning | 16.06.2025 | 16.06.2025 | 1 | 3 | bar: KW 25 16
4.2 | Reactive Form aufbauen (FormGroup, FormControl) | 16.06.2025 | 20.06.2025 | 5 | 4.1 | bar: KW 25 16 to KW 25 20
4.3 | Custom Validators (relativeValidator) | 20.06.2025 | 25.06.2025 | 6 | 4.2 | bar: KW 25 20 to KW 26 25
4.4 | Fehleranzeige & UX-Feedback | 23.06.2025 | 27.06.2025 | 5 | 4.2 | bar: KW 26 23 to KW 26 27
4.5 | Sprint Review 3 + Live-Demo | 27.06.2025 | 27.06.2025 | 1 | 4.3 | bar: KW 26 27
4.6 | Retrospektive Sprint 3 | 27.06.2025 | 29.06.2025 | 3 | 4.5 | bar: KW 26 27 to KW 26 29
M4 | Meilenstein: Formular & Validierung fertig | 29.06.2025 | 29.06.2025 | – | 4.5 | bar: KW 26 29
5 | Sprint 4 – UI & Dialog-Integration | 30.06.2025 | 13.07.2025 | 14 | 4 | bar: KW 27 30 to KW 28 13
5.1 | Sprint Planning | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 1 | 4 | bar: KW 27 30
5.2 | Angular Material einbinden | 30.06.2025 | 04.07.2025 | 5 | 5.1 | bar: KW 27 30 to KW 27 4
5.3 | Dialog-Komponente (statt eigener Seite) | 04.07.2025 | 09.07.2025 | 6 | 5.2 | bar: KW 27 4 to KW 28 9
5.4 | Mobile-Layout & Responsive-Test | 07.07.2025 | 11.07.2025 | 5 | 5.2 | bar: KW 28 7 to KW 28 11
5.5 | Sprint Review 4 + Live-Demo | 11.07.2025 | 11.07.2025 | 1 | 5.3 | bar: KW 28 11
5.6 | Retrospektive Sprint 4 | 11.07.2025 | 13.07.2025 | 3 | 5.5 | bar: KW 28 11 to KW 28 13
M5 | Meilenstein: UI integriert | 13.07.2025 | 13.07.2025 | – | 5.5 | bar: KW 28 13
6 | Sprint 5 – Refinement & Testing (parallel) | 14.07.2025 | 27.07.2025 | 14 | 5 | bar: KW 29 14 to KW 30 27
6.1 | Sprint Planning | 14.07.2025 | 14.07.2025 | 1 | 5 | bar: KW 29 14
6.2 | Bugfixes & kleine Verbesserungen (Nhi) | 14.07.2025 | 21.07.2025 | 8 | 6.1 | bar: KW 29 14 to KW 30 21
6.3 | Testing durch Grzegorzewski (parallel) | 16.07.2025 | 25.07.2025 | 10 | 6.1 | bar: KW 29 16 to KW 30 25
6.4 | Sprint Review 5 + Live-Demo | 25.07.2025 | 25.07.2025 | 1 | 6.3 | bar: KW 30 25
6.5 | Retrospektive Sprint 5 | 25.07.2025 | 27.07.2025 | 3 | 6.4 | bar: KW 30 25 to KW 30 27
M6 | Meilenstein: Test abgeschlossen | 27.07.2025 | 27.07.2025 | – | 6.4 | bar: KW 30 27
7 | Sprint 6 – Übergabe & Rollout (parallel) | 28.07.2025 | 10.08.2025 | 14 | 6 | bar: KW 31 28 to KW 32 10
7.1 | Sprint Planning | 28.07.2025 | 28.07.2025 | 1 | 6 | bar: KW 31 28
7.2 | Dokumentation & Wissensübergabe (Nhi) | 28.07.2025 | 05.08.2025 | 9 | 7.1 | bar: KW 31 28 to KW 32 5
7.3 | Merge & Deployment durch Grzegorzewski | 28.07.2025 | 08.08.2025 | 12 | 7.1 | bar: KW 31 28 to KW 32 8
7.4 | Sprint Review 6 + Final-Demo | 08.08.2025 | 08.08.2025 | 1 | 7.3 | bar: KW 32 8
7.5 | Retrospektive Sprint 6 | 08.08.2025 | 10.08.2025 | 3 | 7.4 | bar: KW 32 8 to KW 32 10
M7 | Meilenstein: Rollout abgeschlossen | 10.08.2025 | 10.08.2025 | – | 7.4 | bar: KW 32 10
8 | Pufferzeit (Reserve für Verzögerungen) | 11.08.2025 | 25.08.2025 | 15 | 7 | bar: KW 33 11 to KW 35 25
M8 | Meilenstein: Projektabschluss | 25.08.2025 | 25.08.2025 | – | 8 | bar: KW 35 25
Legende
Phase / Sammelvorgang
Aufgabe (nicht-kritisch)
Aufgabe auf kritischem Pfad
Parallele Aufgabe (anderer Verantwortlicher)
Sprint Review / Live-Demo
Meilenstein ◆
Pufferzeit
Wochenende
Kritischer Pfad
Der kritische Pfad verläuft entlang der rot markierten Aufgaben. Eine Verzögerung dieser Aufgaben führt unmittelbar zu einer Verschiebung des Projektendtermins (25.08.2025). Er umfasst die Hauptkette: Kick-off → ASTM-Klärung → Anforderungen → Komponenten-Setup → ASTM-Norm-Aufbereitung → VI-Berechnungslogik → Reactive Form → Validierung → Material-Integration → Dialog-Komponente → Bugfixes → Merge & Deployment → Rollout.
Annahmen
A1 | Sprintdauer beträgt durchgängig 2 Wochen (Standard im Grease-App-Team).
A2 | Eine Entwicklerin (Verfasserin) bearbeitet das Feature als Hauptverantwortliche während der Praxisphase.
A3 | Teamunterstützung erfolgt anteilig durch Vogel (Frontend), Berndt (Fullstack) und Grzegorzewski (Test/Deploy).
A4 | Test, Merge und Deployment werden ab Sprint 5 von Grzegorzewski parallel zu eigenen Refinement-Aufgaben durchgeführt.
A5 | Eine Pufferzeit von zwei Wochen am Projektende fängt mögliche Verzögerungen vor dem Endtermin am 25.08.2025 ab.
A6 | Urlaubs- und Krankheitstage sind im Plan nicht explizit ausgewiesen, sondern über die Pufferzeit abgedeckt.
A7 | ASTM-D2270-Tabellenwerte werden über Bruno Ascenco (Smart Lubrication) bereitgestellt.
A8 | Sprint Reviews und Retrospektiven finden jeweils am Sprint-Ende statt, das Sprint Planning zu Beginn des nächsten Sprints.
A9 | Die Berechnung erfolgt clientseitig in Angular; eine Backend-Anbindung ist nicht erforderlich.
A10 | Parallel dargestellte Aufgaben (z. B. Routing-Prüfung und Komponenten-Setup) werden von verschiedenen Personen oder in unabhängigen Code-Bereichen umgesetzt.